## Test Case
One Minute Tracking System
Date
Owner
Tester
No. | Issue type | Issue | Detail | User | Test by | Impact | Manday | Start | End | Actual | Test Result (Pass/Fail) | Status | Remark | Image | Test date | Re-Test Date
TC-1 | new | Sort เลขที่ Shipment | อ้างอิง 2000067479 เกิดหลาย DO และหลาย Shipment เบื้องต้นจากการพูดคุยในทีมประชุม ไม่สามารถรวมหลาย DO มาแสดงเป็น 1 Shipment ได้ แต่หน้าจอปัจจุบัน เลขที่ Shipment ไม่เรียงกัน ผู้ใช้งานดูได้ยาก ต้องการแก้ไข ให้ Sort เลขที่ Shipment ให้หน้าจอแสดงผล 4000109324 8100016621 4000109326 8100016621 4000109325 8100016622 4000109393 8100016622 | Tongsirichai | Delivery Department | Medium |  | 21.11.22 |  |  | Fail | Pending | SO. 2000067479 เนื่องจากข้อมูลมาสลับ ต้องขอเวลาเนื่องจากทาง web sorting ข้อมูลจากเลขที่ DO เรียงลำดับทำ ให้การ Sort เลขจาก Shipment ยังไม่ได้ |  | 21.11.2022
TC-2 | exisitng | แสดงPopUp แจ้งเตือน | อ้างอิง 2000067623 เป็นกรณี SO เครดิตผ่านปกติ แต่ยังไม่เกิด DO หากผู้ใช้งานเข้ามาตรวจสอบสถานะ จะไม่ทราบเลยว่า อยู่ในขั้นตอนรอการผลิตสินค้า หรือ รอจัดส่ง จึงอยากให้เพิ่มแสดงข้อมูล PopUp (คล้ายๆกรณี เครดิตไม่ผ่าน) โดยแสดงข้อมูล " ____________________________" | Nattavut | Delivery Department | Medium | 1 | 21.11.22 | 22.11.22 | 1 | PASS | Complete | แก้ไขเรียบร้อย เพิ่มข้อความ สินค้ารอการผลิต กรุณาติดต่อผู้เกี่ยวข้อง |  | 21.11.2022 | 8.12.2022 SO ที่ยังไม่เกิด DO มีข้อความแสดงแจ้งเตือน " สินค้ารอการผลิต กรุณาติดต่อผู้เกี่ยวข้อง"
TC-3 | exisitng | Error จำนวนจัดส่ง/ค้างส่ง | อ้างอิง 2000086920 ออเดอร์ สามารถจองสินค้าได้ ( เกิดเลข DO ) แต่ยังไม่เกิดเลขShipment ในข้อมูล แทบ "รายการสินค้าทั้งหมด" พบจำนวนจัดส่งบางรายการ แสดงค่า NaN รบกวนช่วยแก้ไข และตรวจสอบ SO อื่นๆ เคสนี้ด้วยครับ | Tongsirichai | Delivery Department | High | 1 | 21.11.22 | 22.11.22 | 1 | PASS | Complete | แก้ไขเรียบร้อย |  | 21.11.2022 | 9.12.2022
TC-4 | new | Edit Text & Get Filed | แก้ไข เคล็บลับแก้ปัญหาซ่อมแซมบ้าน เป็น เคล็ดลับแก้ปัญหาซ่อมแซมบ้าน แก้ไข นักลงทนสัมพันธ์ เป็น นักลงทุนสัมพันธ์ และเพิ่มข้อมูลการติดต่อ TOA ด้านล่าง ต่อจาก ที่อยู่บริษัท (อ้างอิงจาก เว็บบริษัท) https://www.toagroup.com/th/home ติดต่อเรา สายตรงธุรกิจ : 02-335-5555 สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์ : 02-335-5777 ฝ่ายบริการเครื่องผสมสีอัตโนมัติ : 02-335-5666 | Tongsirichai | Delivery Department | Low | 1 | 21.11.22 | 22.11.22 | 1 | PASS | Complete | แก้ไขเรียบร้อย |  | 21.11.2022 | 9.12.2022 แสดงข้อมูลอ้างอิจากเว็บหลัก TOA
TC-5 | exisitng | Display Window on Mobile | Filed ข้อมูล สินค้าจัดส่งภายในวันที่ : ไม่แสดงค่า กรณีเปิดเว็บ One Minute Tracking บน โทรศัพท์ อ้างอิง SO : 2000067368 หรืออื่นๆ ที่มีข้อมูล วันที่ ในคอลัมน์สินค้าจัดส่งภายในวันที่ แสดงคอลัมน์ แต่ไม่แสดงค่า | Tongsirichai | Delivery Department | High | 2 | 21.11.22 | 23.11.22 | 1 | PASS | Complete | แก้ไขเรียบร้อย |  | 21.11.2022 | 9.12.2022 การแสดงผลบนMoblie ข้อมูลการติดตามแต่ละคอลัมน์ได้เช่นเดียวกับ laptop
TC-6 | exisitng | Display Window on Mobile | Filed ข้อมูล : ไม่แสดงค่า กรณีเปิดเว็บ One Minute Tracking บน โทรศัพท์ อ้างอิง SO : 2000067420 หรืออื่นๆ ที่มีข้อมูล (Ship.Con 03) สินค้าจัดส่งถึงบริษัท /ภายในวันที่/เบอร์ติดต่อบริษัทขนส่ง/เลขที่ใบรับ-ส่งสินค้าต้นทาง: แสดงคอลัมน์ แต่ไม่แสดงค่า | Tongsirichai | Delivery Department | High | 2 | 21.11.22 | 23.11.22 | 1 | PASS | Complete | แก้ไขเรียบร้อย |  | 21.11.2022 | 9.12.2022 การแสดงผลบนMoblie ข้อมูลการติดตามแต่ละคอลัมน์ได้เช่นเดียวกับ laptop
TC-7 | exisitng | Display Window on Mobile | หน้าจอแสดงผลหลังจากค้นหา SO ในส่วนของ รายการจัดส่งสินค้า กรณีที่มี DO และ Shipment แล้ว หากตรวจสอบบนMoblie ไม่แสดงผล เลขที่ Shipment ให้ิติดตาม เหมือนกับการเปิดบน laptop อ้างอิง SO. 2000067420 และอื่นๆ | Tongsirichai | Delivery Department | High |  | 10.12.222 | 12.12.22 |  | Fail | Complete | แก้ไขเรียบร้อย |  | 9.12.2022
TC-8 |  | กรณี Sales Order ถูก Reject บางส่วน: Item ที่ถูก Reject จะแสดง Reject Code และจำนวนใน Column Rejected Quantity (Base Unit) | อ้างอิง SO. 2000067570 มีการ Reject บางส่วน ข้อมูลแสดงผล รายการสินค้าทั้งหมด แสดงค่าถูกต้อง | Tongsirichai | Delivery Department | [5 empty] | PASS |  |  |  | 9.12.2022
TC-9 |  | กรณี Sales Order ถูก Reject ทั้งใบ: จะแสดง Reject Code และจำนวนใน Column Rejected Quantity (Base Unit) ทุก item | อ้างอิง SO. 2000067388 มีการ Reject ทั้งใบ เว็บแสดงผล PopUp แจ้งเตือน " หมายเลข SO นี้ถูกยกเลิก " | Tongsirichai | Delivery Department | [5 empty] | PASS |  |  |  | 9.12.2022
TC-10 |  | กรณีSale Order ยังไม่ได้มีการส่งของ: จะแสดงจำนวนคงค้างใน Column Open Quantity (Base Unit) | อ้างอิง SO. 2000079912 ยังไม่มีการจัดส่งสินค้า ข้อมูลแสดงผล รายการสินค้าทั้งหมด แสดงค่าถูกต้อง | Tongsirichai | Delivery Department | [5 empty] | PASS |  |  |  | 9.12.2022
TC-11 | exisitng | Display Window on Mobile | หน้าจอแสดงผลหลังจากค้นหา SO ในส่วนของ รายการจัดส่งสินค้า กรณีที่มี DO และ Shipment แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดส่งสินค้า ตรวจสอบบนMoblie ไม่แสดงผล จำนวนค้างส่ง, จำนวนยกเลิก ให้ิติดตาม เช่นเดียวกับการเปิดบน laptop อ้างอิง SO. 2000079912 และอื่นๆ | Tongsirichai | Delivery Department | High |  | 10.12.222 | 12.12.22 |  | Fail | Complete | แก้ไขเรียบร้อย |  | 9.12.2022
TC-12 |  | กรณี PO ลูกค้าค้นหาแค่ จุด หรือข้อมูลต่ำ (.) แสดงค่าให้ลูกค้ากรอกข้อมูล | ทดสอบการค้นหาด้วย PO โดย จุด หรือ อักขระ1-3 ตัว เว็บแสดงผล ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม | Tongsirichai | Delivery Department | [5 empty] | PASS |  |  |  | 9.12.2022
TC-13 |  | ใส่ข้อมูล text field แจ้งเตือนในแอพได้ หากมีออเดอร์เข้าค่อนข้างมากหรืออื่นๆ ที่อาจจะทำให้การจัดส่งล่าช้า | ส่วนงานจัดส่งสามารถล้อคอินเข้าระบบ เข้าไปเพิ่มข้อความ และกำหนดช่วงเวลาที่จะให้ข้อความนั้นๆแสดงผลบนแอพได้ | Tongsirichai | Delivery Department | [5 empty] | PASS |  |  |  | 9.12.2022
TC-14 |  | กรณี SO ที่จัดส่งที่ขนสงต้นทาง ( ShipCon. 03) แสดงข้อมูลเพิ่มเติม ขนส่งต้นทางและเอกสารติดตามสถานะ | อ้างอิง SO. 2000068228 (ShipCon. 03) แสดงข้อมูลเพิ่มเติมถูกต้อง บริษัทขนส่งต้นทาง เบอร์ติดต่อบริษัทขนส่ง เลขที่ใบรับ-ส่งสินค้าต้นทาง ( ได้รับค่าหลังจากจัดส่งสำเร็จแล้ว Ov. Status shipment 7 ) | Tongsirichai | Delivery Department | [5 empty] | PASS |  |  |  | 9.12.2022
TC-15 | exisitng | แสดงPopUp แจ้งเตือน กรณี SO ที่ยังไม่เกิด DO | อ้างอิงจาก TC-2 เป็นกรณี SO เครดิตผ่านปกติ แต่ยังไม่เกิด DO หากผู้ใช้งานเข้ามาตรวจสอบสถานะ จะไม่ทราบเลยว่า อยู่ในขั้นตอนรอการผลิตสินค้า หรือ รอจัดส่ง ปัจจุบัน มีการแก้ไขให้แสดงผล " สินค้ารอการผลิต กรุณาติดต่อผู้เกี่ยวข้อง " ขอแก้ไข keyword เป็น " สินค้ารอการผลิต กรุณาติดต่อผู้แทนขาย " | AJCHARA | Operations Business Unit | Medium |  | 10.12.222 | 12.12.22 |  | PASS | Complete | แก้ไขเรียบร้อย |  | 2.12.2022 | 12.12.2022 แจ้งเตือน Text ดัง หัวข้อแนบ
TC-16 |  | Text ข้อมูล ด้านล่างเว็บ ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าลิงก์ถัดไปได้ | ข้อมูลด้านล่างของเว็บ One Minute Tracking บาง Text ไม่สามารถ กดลิ้งก์ไปหาลิงก์ข้อมูลนั้นๆได้ เช่น กด Text "ข่าวสารและกิจกรรม" ไม่มีลิงก์ถัดไป อ้างอิงจากเว็บบริษัท เพิ่มเติม https://www.toagroup.com/th/home | Tongsirichai | Delivery Department | Low |  | 12.12.2022 | 12.12.2023 |  | Fail | On process |  |  | 12.12.2022
TC-17

## Sheet2 (hidden)
Complete | High
On process | Medium
Pending | Low